## Zeitplanung
Ultimate Pixel Racers
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 5.5 | 0
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1
103 | Arbeitsjournal (Sephir) |  | 0 | 1
104 | Projektende, Präsentationen | 2 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 2 F; KW 3 M
20 | Analyse & Design | 0 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) |  | 0
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) |  | 0
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 51 | 34
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) |  | 0
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen |  | 0
303 | A002 | 1.5 | 1 | bar: KW 49 D
304 | A003 | 1.5 | 3 |  |  | KW 49 D: 3
305 | A004 | 1.5 | 1 | bar: KW 49 D
306 | A006 | 1.5 | 3 |  |  | KW 49 D: 3
308 | A001 | 3 | 3 |  |  | KW 49 F: 3
310 | A010 | 2 | 10 |  |  | KW 49 F: 10
311 | A009 | 2 | 2 |  |  | KW 49 F: 2
312 | A011 | 2 | 8 |  |  | KW 50 M: 8
313 | A008 | 2 | 2 |  |  | KW 50 M: 2
315 | A012 | 1 | 1 | bar: KW 50 M
317 | A020 | 3 | 0 | bar: KW 50 M
318 | A021 | 2 | 2 |  |  | KW 50 D: 2
319 | A022 | 2 | 2 |  |  | KW 50 D: 2
320 | A016 | 2 | 1 | bar: KW 50 D
321 | A015 | 2 | 0 | bar: KW 50 F
322 | A013 | 1 | 0 | bar: KW 50 F
323 | A022 | 2 | 0 | bar: KW 50 F
324 | A017 | 4 | 0 | bar: KW 50 F; KW 51 M
325 | A018 | 2 | 0 | bar: KW 51 M
326 | A014 | 8 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 D
327 | A023 | 2 | 0 | bar: KW 51 D
328 | A024 | 3 | 0 | bar: KW 51 D
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 17 | 14
501 | Reserve | 17 | 14 |  |  | KW 49 D: 0; KW 49 F: 0; KW 50 D: 2; KW 51 M: 8; KW 2 F: 4
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 2 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0
602 | Project Abstract erstellen | 2 | 0 | bar: KW 2 F
603 |  |  | 0
| Total | 75.5 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 5.5 | 0
Analyse & Design | 0 | 0
Implementation | 51 | 34
Testen | 0 | 0
Diverses | 17 | 14
Abschluss | 2 | 0